中国生物物理学会2019年全国学会“党建强会计划” 党建强会特色活动,党建+服务基层总结提纲

（中国生物物理学会）（公章）

一、项目概况

（一）项目主要内容

一、 以科普教育基地为依托，针对地方需求开展定制化科学教育活动

1. 大师讲堂

定期邀请生命科学领域的优秀专家，为当地中小学生带来科学技术的视听盛宴。

2. 生命科学创客实验室

设计系列课程为中小学生打造生命科学的实验课，根据不同的年龄阶段，设置不同的实验操作课程。

3. 教师培训

有好的教师，才有好的教育。教师培训是加强教师队伍建设的重要环节，是推进素质教育，促进教育公平，提高教育质量的重要保证。对于教师的培训，根据当地的需求，采取点对点的讲座培训，对于基础较好的教师可到研究组进行短期培训，参与科研项目实验。

4. 科教惠民工作

依托科普教育基地，为当地广大人民群众提供科普知识。结合当地特点开展科普讲座、科普展览等大众喜闻乐见的科普活动。

5. 科普示范基地

以华盛实验学校为中心，与当地政府的科普工作有效结合，辐射周边中小学及周边社区，打造科普示范基地。

二、 为老区科普教育基地优秀人才提供更多外部机会

（二）项目实施计划（包括工作安排的时间节点）

第一阶段	对接需求	2019-04-13至2019-05-31

第二阶段	党员学习及专家讲座	2019-06-01至2019-10-31

第三阶段	项目总结	2019-11-01至2019-11-30

（三）项目绩效目标

1.通过与大师面对面，让学生们了解真实的科学家，了解不同领域的科学研究，为学生们打开视野，树立榜样，对科学产生兴趣。

2.让学生们通过实践活动以及循序渐进的实验课程，对科学研究产生感性认识，激发科学探索热情。

3. 通过科技教师培训，提高科技教育水平

4.切实推进学校和当地的科学传播工作。

二、项目执行情况

（一）项目实施过程

1、前期筹备

2、与地方沟通协商

3、成立基地

4、开展以科普基地为中心的科普活动

5、阶段性总结

（二）项目完成情况（根据绩效目标及实际情况描述项目完成情况，尽量从量化指标分析）

为配合中国科协社团党委关于2019年度“党建强会计划”项目的开展，中国生物物理学会、中国认知科学学会积极组织了党建强会特色活动，切实发挥学会党组织的作用和学会党员的先锋模范作用，面向革命老区开展科技扶贫、科普工作的首次尝试。

1、项目的开展分为几个阶段，项目前期筹备阶段，我们首先根据需求考察了几个地点之后，充分考虑到临沂作为革命老区的重要意义而选择了该地区，并调研了地方科教水平，与当地中学进行了对接。

2、与学校的初次接触，由中国生物物理学会、中国认知科学学会副秘书长代表、专家等与临沂华盛实验学校党委书记汪会昌等领导带队的校科技骨干团队进行了交流，就科普教育基地建设的内容及可行性进行了讨论，根据一线教师的实际教学要求反馈，学会专家给出了初步可行性科学教育方案的建议（附件一）。

在之后的5个月内第二阶段的工作中，与学校进行了多次沟通接触，在对学校基础设施、学生来源、学区正常科学素质与需求、地方科教部门地区发展方向等进行进一步了解，并邀请生命科学领域、科普专家等对初步方案进行了指导论证，在此基础上，对方案进行了多稿修稿，基本确定了项目内容及推进方案（附件二）

3、在前期工作基础上，由学会及地方共同确定，9月26日举行仪式，正式建立临沂华盛学校科普教育基地，并邀请专家进行了面向基地师生的第一场科普报告会。

基地成立仪式由中国生物物理学会、中国认知科学学会联合中国科学院生物物理研究所，邀请了生命科学领域的院士、专家，与当地科技教育部门有关领导等共同参加。

中国生物物理学会理事长徐涛院士，中国认知科学学会副理事长马原野研究员，中国科学院生物物理研究所所长助理许航副研究员，中国生物物理学会科普工作委员会秘书长叶盛教授、山东省科协二级巡视员邵新贵同志、山东省科协科普部四级调研员王国晖同志，临沂市科协党组成员、副主任徐爱铎同志，中共罗庄区委副书记、政法委书记侯占夫同志，中共罗庄区委常委、宣传部部长王兆艳同志，罗庄区科协党组书记、主任蔡明清同志，罗庄街道党工委副书记、办事处主任董字亮同志，华盛江泉集团董事长王文涛同志出席活动，中共罗庄区委教育工委常务副书记，罗庄区教育和体育局党组书记、局长张灏主持会议。罗庄区各中小学分管校长和科技辅导员，临沂华盛实验学校2000多名师生参会。

科普报告由学会党委出面邀请了三位专家：中国生物物理学会理事长、中国科学院大学副校长、中国科学院前沿科学与教育局局长徐涛院士；中国认知科学学会副理事长、中科院昆明动物所、昆明理工大学特聘马原野教授；北京航空航天大学医学院博士生导师叶盛教授参与活动（专家介绍见附件三）。徐涛院士与马原野研究员向基地中小学生赠送了学会专家所著科学性书籍，马原野研究员、叶盛教授为师生们进行了针对该群体的科普报告。

（五）项目实施效果情况（可以从经济效益、社会效益、可持续影响和满意度角度，量化分析实施效果）

该党建活动的开展，希望通过科普教育基地建设，帮助革命老区营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，让科学精神融入人民生活和精神文化血脉之中。助力科技教育事业的发展，促进全民科学素质的跨越提升。

临沂华盛学校科普教育基地的建立，基于学会注重党建工作，发展党建强会的一贯工作作风，以及近半年来与当地科技教育部门的多次接触，获得地方的充分肯定及大力合作支持。

作为阶段性成果，徐涛院士作为生物物理学会理事长、（党内职务）在科普基地成立仪式上在向临沂地方党群干部、学校师生介绍了中国生物物理学会总体情况，学会科普教育工作的理念及院士领衔的专家团队，和多年来在科学普及教育方面取得的成就的同时，还强调了基地成立的意义：高度重视科技创新和科学普及，把科学普及摆在前所未有的高度，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容和鲜明特征。并重点说明在临沂华盛实验学校建立科普教育基地在学会建设、党建强会、支持老区教育等方面的重要作用。

中国科学院生物物理研究所许航所长助理作为该项目所要求的科技专家方面的代表，介绍了支持机构生物物理所作为国家级研究机构，对于生命科学领域人才培养和科学教育的重视。在两个一级学会联合在临沂华盛实验学校建立科普教育基地的基础上，研究所会积极参与这种在基层校园开展科普活动以及科技扶贫的新形式，帮助老区的孩子们拓展科技视野搭建良好的平台。也会以此作为党群团组织建设工作中开展科学普及、调研国情、了解基层的窗口和基地，为地方社会经济发展建言献策，为科技兴国战略的实施作出努力和贡献。

山东省科学技术协会邵新贵同志、罗庄区委区政府王兆艳同志代表代表地方政府、科技教育部门对此项目的开展表示了肯定与感谢，并介绍了罗庄区基本情况和教育情况。中共罗庄区委教育工委常务副书记，罗庄区教育和体育局党组书记、局长张灏从地方角度对项目做出总结，认为中国生物物理学会、中国认知科学学会将临沂华盛实验学校确定为科普教育基地，是对地方与学校的充分信任和莫大鼓舞，也是对罗庄教育事业的有力支持和真情关爱，必将促进罗庄区的科普教育更上新台阶。

科普报告获得了基地师生的热烈欢迎。参会人员聚精会神地聆听了两位专家的精彩报告，低年级的学生认真记笔记，高年级的学生则通过描绘思维导图来记录知识点。报告会气氛热烈，达到了增强孩子们的求知欲和科研兴趣的目的。

该项目在中国科协“党建强会计划”的支持下，作为中国生物物理学会、中国认知科学学会共同合作开展的服务革命老区、助力地方科学普及工作的新探索，得到了临沂地方领导和校方的高度认可赞誉。在第一阶段的工作顺利开展的基础上，将会继续发挥学会党委的作用，在学会秘书处、理事会、地方合作支撑单位的大力支持下，通过未来活动的逐步开展，充分调动学会党员、群众的积极性和主动性，发挥党的政治优势、组织优势，结合学会科技工作者的科研背景优势，推动学会党组织健康发展。未来将以科普基地为平台，继续探索在基层校园开展科普活动，以实施“党建强会计划”项目为契机，提高地方科学素养，推动全社会公众科学素质建设。

三、项目存在的主要问题及改进措施

作为在革命老区建立的科技扶贫和科普教育基地，提高地方科学素质的一次积极探索尝试，我们注意到地方对该项目投入了极大的热情，获得了当地基层工作人员的大力支持配合。这是建立在我们同学校的多次沟通与充分交流基础上的。但是为了实现以点带面的实际工作效果，我们还希望地方的科技与教育部门能够对项目内容、进展、未来推进有更多的支持了解以及配合。具体能够从省、市科协，教育机构有专门的部门/人员跟进该项目。一方面通过全面了解情况，将该项目纳入地方年度工作框架；另一方面，能够在有关部门支持下加入已有科技节等活动或者以科普基地为中心开展有关活动。因此恳请上级主管部门科协能够从科技体系进行协调支持。

同时，由于老区经济情况限制，虽然学校方面有很高的积极性，在人员方面予以极大支持，但是还希望能够获得进一步的经费方面的支持。